## Sheet1
专项资金绩效自评表
项目基本情况 | 预算单位及 预算编码 | 莆田市生态环境局本级（002001）
| 项目名称 | 农村三格化粪池建设补助资金 | [5 empty] | 预算年度 | 2019
| 项目负责人 | 朱正扬 |  |  |  | 联系电话 | 0594-2688958
项目资金安排和使用情况：
资金结构 | 行次 | 预算安排情况(万元) |  | 预算执行情况 |  |  | 项目实际支出情况
|  | 预算安排金额 | 实际到位金额 | 预算下达金额 |  | 本级预算分配下达率 | 实际支出金额 |  | 本级预算实际执行率（%）
栏次 | ** | 1 | 2 | 3 |  | 4=3/2 | 5 |  | 6=5/2
财政资金小计 | 1=2+17 | 3353.04 | 3353.04 | 3353.04 |  |  | 3353.04
1.本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分） | 2=3+10 | 3353.04 | 3353.04 | 3353.04 |  |  | 3353.04 |  | 100
（1）年初预算 | 3=4+7 | 3200 | 3200 | 3200 |  |  | 3200
①一般公共预算 | 4=5+6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
其中：市本级支出 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0
转移支付补助县区 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0
②政府性基金预算 | 7=8+9 | 3200 | 3200 | 3200 |  |  | 3200
其中：市本级支出 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0
转移支付补助县区 | 9 | 3200 | 3200 | 3200 |  | 100 | 3200
（2）预算调整 | 10=11+14 | 153.04 | 153.04 | 153.04 |  |  | 153.04
③一般公共预算 | 11=12+13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
其中：市本级支出 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0
转移支付补助县区 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0
④政府性基金预算 | 14=15+16 | 153.04 | 153.04 | 153.04 |  |  | 153.04
其中：市本级支出 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0
转移支付补助县区 | 16 | 153.04 | 153.04 | 153.04 |  | 100 | 153.04
2.省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分） | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
其他资金小计 | 18=19+20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.银行贷款 | 19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.其他 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
合计 | 21=1+18 | 3353.04 | 3353.04 | 3353.04 |  |  | 3353.04
年度总体目标完成情况
预期目标 |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
2019年全市共完成新建改造三格化粪池55884户(届时以省级下达任务为准）。 |  |  |  | 2019年，全市完成新建改造村庄三格化粪池69761户（含农村户厕改造任务数11000户），完成年度有效投资12546万元以上，实现全市60%以上的行政村覆盖农村生活污水处理设施。
绩效目标评价情况：
一级指标 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 评分标准 |  |  | 指标分值 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 自评得分
项目管理指标 | 资金落实 | 预算编制准确性 | 满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。 特殊情况说明： 1.实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。 2.预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。 | "以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数） 预算分配下达金额为项目主管单位分配下达市直单位和县区总额" |  |  | 8 | 100% | 100% | 8
项目管理指标 | 资金落实 | 本级预算实际执行率 | 对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为市财政局综合科实际下达金额。 ★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。 | "1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。 2.本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。" |  |  | 10 | 100% | 100% | 10
项目管理指标 | 资金落实 | 年初预算下达及时率 | 对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。 9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计市本级年初一般公共预算部分。 | "1.满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2.预算调整新增项目，若为市政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。 3.项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。" |  |  | 5 | 100% | 100% | 5
项目管理指标 | 业务管理 | 财务管理制度健全性 | 1.市级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。 2.对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。 3.制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。 | 对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。 |  |  | 5 | 按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。 | 制定莆田市2019年新建改造三格化粪池工作方案 | 5
项目管理指标 | 业务管理 | 资金使用合规性 | 对项目资金的规范运行情况进行评价。 | "1.资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。 2.预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经市政府同意的，扣2分。 3.是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。" |  |  | 7 | 资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经市政府同意。 | 资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经市政府同意。 | 7
产出指标 | 数量指标 | 完成市级农村三格化粪池新建改造任务户数 | 按照完成改造实际数量 | 满分10分，按照三格化粪池新建改造数量进行扣分，达不到预期预期目标1000户，扣1分，扣完为止。 |  |  | 10 | 55884户 | 69761户 | 10
产出指标 | 质量指标 | 建立“一户一档”资料户数 | 按照实际建档数量 | 满分10分，按照三格化粪池新建改造建立“一户一档”资料户数数量进行扣分，达不到预期预期目标1000户，扣1分，扣完为止。 |  |  | 10 | 55884户 | 69761户 | 10
产出指标 | 时效指标 | 资金支出及时率 | 按照资金支出实际金额/预算实际金额*100% | 1满分8分。本级预算实际支出3000万元以上时，得6分，并以此为基准，超出3000万元部分，增加100万元加1分，最多加2分；低于3000万元部分，少100万元，减少1分，减至0分为止。 |  |  | 8 | 100% | 100% | 8
产出指标 | 成本指标 | 农村三格化粪池建设补助资金 | 计算方法：按照年初部门预算安排 | 满分7分，按照农村三格化粪池建设资金补助资金3353.04万元，按照补助资金3000万元为基准，得5分，超出3000万元部分，增加100万元加1分，最多加2分；低于3000万元部分，少100万元，减少1分，减至0分为止。 |  |  | 7 | 3353.04 | 3353.04 | 7
效益指标 | 社会效益指标 | 三格化粪池每户补助金额 | 按照三格化粪池新建改造标准执行 | 满分10分，按照三格化粪池新建改造标准执行，每家每户600元，超出不得分。 |  |  | 10 | 600元/户 | 600元/户 | 10
效益指标 | 生态效益指标 | 完成年度三格化粪池建设任务 | 按照实际三格化粪池任务 | 满分10分，按照完成实际三格化粪池任务进行加减分，每减5个百分点减1分，直至减0分为止。 |  |  | 10 | 100% | 100% | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 按照农户满意度 | 满分10分，按照农户调查问卷了解满意度情况，以满意度90%为基准，得6分，2个百分点加1分，加满分为止，下降2个百分点减1分，减0分为止。 |  |  | 10 | 90% | 95% | 7.5
合 计（S） | [6 empty] | 100 |  |  | 97.5
评价等级 | ☑优秀（S≧90且本级预算实际执行率≧91%） □良好（S≧75且本级预算实际执行率≧75%） □合格（S≧60且本级预算实际执行率≧50%） □不合格（S<60或本级预算实际执行率<50%）
结果应用建议 | 2020年 | □调整资金管理办法 □削减年初预算规模 □年初预算保持不变 ☑年初预算未安排
结果应用建议 | 2021年 | □优先保障预算 □与其他项目整合 □削减预算规模 ☑撤销预算安排
绩效评价结论情况：
专 家 组 （ 评 价 组 ） | 姓名 |  | 单位 |  |  |  |  | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
项 目 单 位 意 见 | 同意上报
项目单位负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见 | 同意上报
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
经办人： |  |  |  |  | 填表时间： |  |  | 联系电话：